**Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami**

**w Starostwie Powiatowym w Gołdapi**

**w latach 2020 - 2022**

Na podstawie art. 14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019r. poz.1696, z późn.zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres działalności** | **Realizujący zadania wynikające  z art.6 ustawy** | **Sposób realizacji** | **Termin** |
|  | Powołanie Koordynatora do spraw dostępności oraz Zespołu do spraw  dostępności | Starosta Gołdapski | Wydanie zarządzenia w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu do spraw dostępności | III kwartał 2020r. |
|  | Analiza stanu obiektu Starostwa Powiatowego w Gołdapi pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi  z przepisów ustawy. | Zespół ds. Dostępności | Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  . | I kwartał 2021r. |
|  | Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy też informacyjno- komunikacyjnej z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów z Urzędem | Koordynator ds. dostępności | Umieszczenie na BIP danych kontaktowych do koordynatora ds. dostępności. Analiza przekazanych uwag pod kątem dostosowania Urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami. | Realizacja w całym okresie działania |
|  | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami. | Zespół ds. Dostępności | Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno-komunikacyjnego. | Realizacja w całym okresie działania. |
|  | Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. | Zespół ds. Dostępności | Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii (zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej). | Na bieżąco w zależności od potrzeb. |
|  | Uzyskanie danych zbiorczych do raportu | Zespół ds. Dostępności | Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad. | Na bieżąco. |
|  | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie  z art. 11 ustawy z dnia 19.lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności | Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia, a następnie podanie jego treści do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej BIP. | Pierwszy raport w terminie do 31.03.2021r. Kolejny-  w terminach przewidzianych w Ustawie (art.11 Ustawy) |
|  | Montaż windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi | Zespół ds. Dostępności | Analiza możliwości prawnych i architektonicznych montażu windy osobowej w budynku przy ul. Krótkiej 1 oraz oszacowanie kosztów i możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania. | realizacja do końca IV kwartału 2022r. |
|  | Działania na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:  - architektonicznej  -cyfrowej  -informacyjno-komunikacyjnej | Zespół ds. Dostępności | **Dostępność architektoniczna:**  Stosowanie rozwiązań mających na celu poprawę dostępności Urzędu w szczególności poprzez usuwanie barier architektonicznych, montaż planów i oznaczeń tyflograficznych, stosowanie oznaczeń kontrastowych, montaż pętli indukcyjnych, rozpoczęcie procedury zaprojektowania rozbudowy/przebudowy budynku urzędu uwzgledniającego wszystkie wymogi Ustawy.  Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.  Przygotowanie wydzielonego pomieszczenia na parterze dostępnego dla osób ze szczególnymi potrzebami,  **Dostępność cyfrowa:**  Dostosowanie stron internetowych do właściwych standardów.  **Dostępność informacyjno-komunikacyjna:**  Informacja o zakresie działalności Urzędu w postaci elektronicznego pliku zawierająca tekst odczytywany maszynowo jak również nagranie treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych środkach komunikowania  się (poczta elektroniczna, strony  internetowe),  Instalacja urządzeń lub innych  środków technicznych do obsługi  osób słabosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo  urządzeń opartych o inne  technologie, których celem  jest wspomaganie słyszenia. | realizacja do końca IV kwartału 2022r |
|  | Monitorowanie podjętych działań na rzecz poprawy dostępności | Koordynator ds. dostępności | Ocena stanu realizacji przyjętych zamierzeń, analiza potrzeb oraz wpływających uwag w zakresie | Realizacja  w całym okresie działania |

Sporządził: Łukasz Dębowski, Koordynator ds. dostępności

Zatwierdził: Marzanna Marianna Wardziejewska, Starosta Gołdapski

Gołdap, dnia 23.03.2021r.

Aktualizacja: Łukasz Dębowski, Koordynator ds. dostępności dnia 09.03.2022r.